Notulen Kernteamvergadering

Datum 12 januari 2015

Verslagnummer 01

Aanwezig Leida Schoonderwoerd (afk.LSo)

 Dammis Vroegindeweij (afk.DVr)

 Yvonne Verver (afk.YVe)

1. Stand van zaken

Yvonne licht de laatste stand van zaken toe, zijnde

* Berto Smit van de Gemeente Dronten heeft het collegevoorstel gemaakt voor een toezegging aan het initiatief. Hiervoor heeft hij nog wat nadere gegevens opgevraagd waaronder het resultaat van de gehouden draagvlakmeting afgelopen zomer.
* A.s. dinsdag wordt het voorstel door het college behandeld. Het ziet er positief uit
* Yvonne heeft inmiddels subsidie aangevraagd onder de naam van St. Bouwen aan Biddinghuizen bij St. Landschapsbeheer Flevoland. Een en ander in overleg met Patrick Mahu als secretaris van de Stichting
* Verder is er een aanzet voor een website gemaakt, de bedoeling is dat hier de documenten op worden gezet, zodat een ieder deze kan raadplegen.
* Ook is wat informatie verzamelt van de nieuwe Leadersubsidie die er naar verwachting rond de zomer zal zijn.

Leida en Dammis hebben zich aangemeld om deel te nemen als lid kernteam. Het kernteam zal voorbereidend werk (vooral papierwerk) doen om een projectplan te maken, subsidie aan te vragen, acties uit te zetten, planning te maken enz…. Inzet van de overige bewoners is en blijft belangrijk.

1. Conceptbeheerovereenkomst

De concept beheerovereenkomst is na de vergadering van 18 november naar een ieder (waarvan het email adres bekend is) gestuurd. Deze overeenkomst is een bijlage bij het college voorstel.

Besproken wordt hoe we dit draagvlak verder “vast kunnen leggen” cq hoe krijgen/houden we voldoende commitment (eventueel door huis aan huis de mensen benaderen). Dammis geeft aan dat het belangrijk is zo goed mogelijk aan de omwonende aan te geven wat er nu precies van hun wordt verwacht en dit zo concreet mogelijk te maken. De vraag is wat er voor St. Bouwen aan Biddinghuizen nodig is om tot ondertekening van de overeenkomst over te gaan. Yvonne zal contact opnemen met St. Bouwen aan Biddinghuizen om te bespreken **Aktie YVe**

Tijdens de vergadering wordt een ruwe opzet c.q. inschatting gemaakt van de tijdsbesteding. Dit overzicht zal Yvonne verder uitwerken. Dit overzicht kan ook dienen voor de aanvraag van leadersubsidie. **Aktie YVe**

Veel werkzaamheden zijn eenmalig, het jaarlijkse onderhoud wordt ingeschat op een tijdsbesteding van maximaal 6 uur.

1. Projectplan

Er zal voor de uitvoering van het project een projectplan gemaakt moeten worden. We hebben een aantal voorbeelden gekregen van een projectplannen. Dit is handig om te kijken wat er zoal in een projectplan moet staan. Vaak is dit ook benodigd voor het aanvragen van subsidies om duidelijk te maken wat het project inhoud.

1. Inrichtingsvoorstel

Steven Kamerling van ARCADIS heeft een concept inrichtingsvoorstel gemaakt. Deze is te vinden op de website ([www.wingerdpark.weebly.com](http://www.wingerdpark.weebly.com)) bij “ontwerp”. Dit inrichtingsvoorstel kan mogelijk dienen als projectvoorstel. Afgesproken wordt dat Dammis hoofdstuk 1,2,3,4, zal bekijken of dit kan dienen als projectvoorstel.  **Aktie DVr**

Yvonne zal kijken naar het inrichtingsvoorstel hoofdstuk 5 en 6 of dat voldoende is om inzicht te hebben wat er moet worden uitgevoerd. Voornamelijk de beplanting is hierin een belangrijk onderdeel. **Aktie YVe**

1. Website

Er is een voorzet gemaakt voor een website. Besproken wordt wat er op de website zal worden geplaatst. De bedoeling is dat de betrokkenen zoveel mogelijk informatie kunnen ophalen en er inzicht in gegeven wordt wat er is gebeurd en staat te gebeuren. Yvonne zal nagaan of de gemeente het een bezwaar vindt dat ook de beheerovereenkomst is terug te vinden op de website.

*Dit is inmiddels gebeurd. De gemeente heeft geen bezwaar.*

De begroting zal er niet worden opgezet om te voorkomen dat wanneer er prijzen worden aangevraagd bij uitvoerende partijen, zij weten wat hiervoor geraamd is. We zijn gebaat bij zo laag mogelijke prijzen.

Er is ook een mogelijkheid gemaakt om een contactformulier in te vullen. Dan komt de vraag, opmerking of suggestie vanzelf bij het kernteam terecht en zal deze zo goed mogelijk worden beantwoord.

1. Subsidie

Zoals al aangegeven is het collegevoorstel voor gemeente Dronten in procedure gebracht en is er een subsidie aanvraag verstuur naar St. Landschapsbeheer Flevoland.

Er zijn meer subsidiemogelijkheden. Afgesproken wordt dat een ieder een lijstje zal maken voor de volgende keer van een overzicht van mogelijkheden, zodat we de volgende vergadering dit kunnen bespreken. **Aktie allen**

1. Wvttk

Het kernteam zal om de 4 weken vergaderen. Volgende vergadering is op **10 februari om 20:00 uur, locatie Waterkant 51**